## Observaciones
Propuestas UX o sugerencias de Fede | Pantalla o sección | Observación | Tipo | Propuesta para equipo interno / Tarjeta HU JIRA | Criticidad | Done DEV | Dev Done | Obs
FEDE | Lotes | En la grilla de Lotes sacar la hora en las fechas | Propuesta - Sugerencia |  |  |  | FALSE | Ver con PO AF Y UX
FEDE | Lotes | Al querer modificar un lote, y se vuelve atras sin modificarlo, deberia quedar en la misma pagina del paginador que estaba | Bug | Esta comportamiento aplica para todos. Al volver atras sin modificar el parámetro, y teniendo un paginador de por medio, debería quedar siempre en la misma pagina que se modificó. |  |  | FALSE | Ver con PO AF Y UX
FEDE | Lotes | Visualizar y modificar lotes deberian tener una consistencia visual respecto a las acciones oportunamente, ahi Agos comentó que en un futuro se priorizará esta pantalla como única para ambas acciones | Propuesta - Sugerencia | Entiendo que para un futuro cercano se uniran esas pantallas de visualizacion y edicion en una sola |  |  | FALSE | Ver con PO AF Y UX
FEDE |  | Cambiar hermafrodita por regular | Propuesta - Sugerencia |  |  |  | FALSE | Ver con PO AF Y UX
FEDE |  | Número inicial de precinto que no sea obligatorio | Propuesta - Sugerencia |  |  |  | FALSE | Ver con PO AF Y UX
FEDE | Lotes | Pantalla Modificar Lote / Incluir nombre de lote y código | Propuesta - Sugerencia | sesión de código abierto? |  |  | FALSE | Ver con PO AF Y UX
FEDE | Menú contextual | dejar tipografía en Bold pero bajando el fond weight | Propuesta - Sugerencia | Menu de acciones, se detalla mas abajo |  |  | TRUE
FEDE | Grillas | Refinar la información que se muestra en grillas | Propuesta - Sugerencia | Crear una tarjeta para refinamiento |  |  | FALSE | Ver con PO AF Y UX
FEDE | Plantas | En grilla mostrar info de código + código de precinto | Propuesta - Sugerencia |  |  |  | FALSE | Ver con PO AF Y UX
FEDE | Plantas | En grilla eliminar dato "sistema" | Propuesta - Sugerencia |  |  |  | FALSE | Ver con PO AF Y UX
FEDE | Lotes | Lotes de Semillas / Incluir campos para lotes de origen externo | Propuesta - Sugerencia |  |  |  | FALSE | Ver con PO AF Y UX
FEDE |  | Wording en Menú "Lote De Semilla" | Propuesta - Sugerencia | para tomar en sesión de código abierto |  |  | FALSE | Ver con PO AF Y UX
FEDE | Dashboard | Mejorar gráficos | Propuesta - Sugerencia |  |  |  | FALSE | Ver con PO AF Y UX
FEDE |  | Agregar íconos a los menues contextuales | Propuesta - Sugerencia |  |  |  | FALSE | Ver con PO AF Y UX
FEDE |  | Porcentaje de cannabinoides en 2 renglones en vez de 4 | Propuesta - Sugerencia |  |  |  | FALSE | Ver con PO AF Y UX
FEDE |  | Tooltip cuando no puedo transformar en planta madre | Propuesta - Sugerencia |  |  |  | FALSE | Ver con PO AF Y UX
FEDE |  | El input de peso húmedo debería ser más chico (VER) | Propuesta - Sugerencia |  |  |  |  | Ver con PO AF Y UX
UX | Login | Al entrar al login, aparece la palabra Welcome, Password, Sign In, Required Field, Session Expired, Forgot your Password. | Bug | Todas estas palabras deberían estar en español. Las propuestas serían: Bienvenido, Contraseña, Ingresar, Campos requeridos, Sesión expirada, ¿Olvidaste tu contraseña? | Alto |  | TRUE | Desa iba a realizar el cambio de idioma de EN a ES
UX | Login | El ojo de show/hide del input de la contraseña esta por fuera del input | Bug | El icono del ojo debería estar adentro del input alineado al centro horizontalmente y a 16 px del margen interno derecho del input | Alto |  | TRUE | Done
UX | Login | OLVIDASTE TU CONTRASEÑA - Todos los textos estan en ingles | Bug | Rectificar textos a español. La propuesta sería. Reestablecer contraseña. A continuación ingresá tu email. Te estaremos enviando a tu casilla un link para que puedas recuperar tu contraseña. Call to action: Reestablecer contraseña. | Alto |  | TRUE | Done
UX | Login | SESIÓN CADUCADA - El wording podria mejorarse | Propuesta - Sugerencia | El wording, tuteando al usuario podría ser: "Tu sesión ha caducado. Por favor volvé a ingresar tu email y contraseña para acceder nuevamente." (En todos los session expired) | Medio |  | No se revisó en la sesión
UX | Login | SESIÓN CADUCADA - Hay un icono en el boton Ingresar que no es consistente con el boton de origen de login | Bug | El boton de login no tiene un icono, por tanto lo quitaría de este lado tambien. | Alto |  | TRUE | Se ocultó el icono del botón
UX | Login | SESIÓN CADUCADA - Entendiendo que se cierra la sesión debido a inactividad y en algun punto para proteger los datos de potenciales usuarios no deseados. | Propuesta - Sugerencia | Proponemos colocar un overlay blur por detras del modal para que no se lean los datos que se estaban editando | Alto |  | ⏭ Sesión
UX | Dashboard | Los iconos de agregar que se representan solamente con una flecha orientada a la derecha con outlined no son consistentes con la accion | Propuesta - Sugerencia | Usar variante de botón Templating (https://www.primefaces.org/atlantis-ng/#/uikit/button) y en el icono colocar un + de color #ffffff. A su vez, en la descripción del icono colocar Agregar [Sala / Sector] | Alto |  | TRUE | Queda como mejora ideal agregar el label por debajo del icon "Agregar sensor"
UX | Dashboard | Los wordings de La sala / sector seleccionado no cuenta con sensores le falta un punto final. | Propuesta - Sugerencia | Agregar punto final a la frase. | Bajo |  | TRUE
UX | Dashboard | Los codigos que estan al lado de los titulos de Sala y Sector no son coincidentes en tipografía, peso tipográfico ni en tamaño. | Bug | Consistir todos los parametros tipograficos | Alto |  | ⌛ | Desa quedó en la sesión de consistir los estilos de ese span
UX | Dashboard | El espacio entre El titulo de la sala o sector y los diferentes datos no son iguales. Ademásla descripción de la sala está entre el título y las fórmulas y en sector está por arriba del título. | Bug | Corregir el gap | Alto |  | ⌛ | Desa quedó en la sesión de mejorar los espaciados del dashboard, aunque teniendo presente que primero es un tema de componente y segundo que en el corto plazo el dashboard cambiaría.
UX | Lotes - Lotes | El placeholder del buscador podria ser mas amigable | Propuesta - Sugerencia | Cambiar placeholder del search por Escribí el lote que querés buscar | Medio |  | ⏭ Sesión | Queda del lado UX mejorar los wordings de los distintos placeholders, acá se pide tambien las traducciones correspondientes en ingles
UX | Lotes - Lotes | La frase de la tabla al buscar algo en lotes "No se han encontrado resultados" le falta el punto final | Bug | Agregar punto final a la frase. | Bajo |  | TRUE
UX | Todas las secciones | FILTRO - Los titulos y placeholders del filtro tienen aplicada alguna clase de Uppercase | Bug | Las frases de los titulos del select o bien los placeholders solamente deberian tener con mayuscula la primer palabra o alguna palabra que sea única, o bien que sean acrónimos (THC, Cannect, etc) | Alto |  | ⌛ | Desa corrigió esta obs en el filtro de Lotes, y se acordó que tambien se iba a arreglar en los demas filtros del aplicativo
UX | Lotes - Lotes | FILTRO - Al deseleccionar todos los filtros, el filtro queda con un badge en 0 | Bug | El comportamiento esperado es que si al deseleccionar todos los filtros, el icono debería volver a su estado por default | Alto |  | TRUE
UX | Lotes - Lotes | ACCIONES SOBRE LOTE - La ventana que se despliega al cliquear los tres puntos es demasiado estrecha. | Bug | La ventana debería ser lo suficientemente ancha para que ningun accionable caiga en doble linea. Es decir, Agregar observacion, cambiar etapa o sumar desechos deben estar en una linea y la ventana deberia ser ancha para abarcar las mismas. | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa quedó en ver si el componente ventana, que viene desde PrimeNG puede ser parametrizado, dado que hay muchas ventanas con el mismo comportamiento
UX | Lotes - Lotes | ACCIONES SOBRE LOTE - El font weight de las acciones está como 700!important | Propuesta - Sugerencia | Bajar el font weight a 400!Important | Alto |  | TRUE | Desa corrigió el font weight de lotes, habria que ver de consistir esto mismo en todo el app en los tres puntitos de cada opcion
UX | Lotes - Lotes | TRAZABILIDAD - Al cliquear sobre trazabilidad aparece una pantalla donde indica el titulo, la sala, el sector, un grupo de tabs, y una card con la fecha y plantas agregadas. Esta card visualmente no es consistente con lo las cards que están en el dashboard. | Bug | O bien cambiar el estilo de cards en dashboard que sean consistentes con las de este sector, o cambiar el estilo de las cards del dashboard para lograr consistencia en todos los lugares del aplicativo. | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esos estilos se iran aplicando progresivamente
UX | Lotes - Lotes | TRAZABILIDAD - El badge que está al lado de la fecha de inicio que indica X Días no es claro en su interpretacion | Propuesta - Sugerencia | Agregar un label que diga duración del lote o trazabilidad, o bien Agregar dentro del badge ese wording. | Alto |  | TRUE | Esto requiere ver con PO AF y UX
UX | Lotes - Lotes | TRAZABILIDAD - Los labels sala y sector no están en bold | Bug | Agregar a los labels salas y sector bold font weight 700 font size 16px como vienen trabajando los otros labels en las tablas. | Alto |  | ⌛ | Desa quedó de modificar los estilos de esos labels dado que en vivo se complicaba para realizarlo.
UX | Lotes - Lotes | TRAZABILIDAD - El combo de plantas agregadas demuestra otro comportamiento de interacción, es decir, un button action. | Bug | Para dar un mejor entendimiento al usuario de que no irá a otra pagina, el icono de la flecha debe estar orientado hacia abajo, a modo de que el usuario entienda que es un desplegable y no un boton de accion. | Alto |  | ⏭ Sesión | Esto requiere posiblemente refactorizar el componente para lograr el comportamiento adecuado
UX | Lotes - Lotes | TRAZABILIDAD - El descargar reporte, en cuanto a principios de legilibidad está situado incorrectamente. | Bug | El descargar reporte debería estar situado a la derecha por dentro de la card, por debajo del card de plantas agregadas. | Medio |  | ⏭ Sesión
UX | Lotes - Lotes | TRAZABILIDAD - Al hacer click en descargar reporte, no se obtiene un loading de por medio, o bien algo que indique al usuario que se esta procesando la petición. Al probar, se demoró aproximadamente 4 segundos en descargar. | Propuesta - Sugerencia | Se podría agregar un loading con un label para que el usuario pueda calmar la ansiedad? | Medio |  | ⏭ Sesión
UX | Lotes - Lotes | ACCIONES - CAMBIO DE ETAPA - Creo que se podria optimizar mejor los espacios y estructura del modal | Propuesta - Sugerencia | No sacaría nada del mismo, solo haria una restructuracion de los espacios y organizaciones del mismo | Medio |  | ⏭ Sesión
UX | Lotes - Plantas | La posición del total resultados es incorrecta | Bug | Total resultados debería estar al lado del filtro. | Medio |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Lotes - Plantas | El filtro no tiene el badge counter de los filtros aplicados | Bug | Aplicar al filtro el badge number si el usuario tiene aplicado un filtro. | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Lotes - Plantas | Fixeado de encabezado idem a lotes no esta aplicado | Bug | Aplicar logicas planteadas en Lotes. Es decir, search con boton, total resultados al lado de filtro, si existiera un boton crear, deberia estar alineado al search y filtro. Scroll con fixed de encabezado, componentes en linea y nombre de la seccion. Respetar tamaños de todos los componentes | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Lotes - Plantas | En el modal de QR en plantas está la opción seleccionar todos, pero solamente se puede seleccionar un solo qr por la planta misma. | Bug | Historia ya realizada en Trello, falta implementación https://trello.com/c/cibZmf7w/1105-mejoras-en-etiqueta-con-qr-para-plantas-y-nuevo-qr-de-lote-front-sp3 | Medio |  | ⏭ Sesión
UX | Lotes - Plantas | Los Labels en la tabla y los textos estan mal seteados | Bug | Consistir tanto Labels como datos de la tabla tal como venimos utilizando en todo el sitio. Label: Font Size 16px, Font weight 700, datos font size 14px y font weight 400 | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Lotes - Plantas | No entiendo la acción de detalle. Redirige a Modificar Lotes, pero realmente creo que no es funcional esta accion |  | Deberia reveerse este tema con PO y AF | Alto |  |  | Ver este comportamiento con PO AF Y UX
UX | Lotes - Plantas | El wording del search no es amigable | Propuesta - Sugerencia | Proponemos en el placeholder del search colocar Escribí la planta que querés buscar | Bajo |  | ⏭ Sesión | Queda del lado UX mejorar los wordings de los distintos placeholders, acá se pide tambien las traducciones correspondientes en ingles
UX | Lotes - Plantas | El wording cuando se aplica un filtro y no se encuentran resultados es "Sin resultados" | Propuesta - Sugerencia | Proponemos colocar un wording centrado en la tabla que diga "No hay filtros que coincidan con tu selección. Probá aplicando otros. | Medio |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Lotes - Plantas | El wording cuando se realiza una busqueda y no se encuentran resultados es Sin resultados | Bug | Consistir los wordings de todos los searchs cuando no se encuentran resultados a No se han encontrado resultados. | Medio |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Lugares - Locaciones | Fixeado de encabezado idem a lotes no esta aplicado | Bug | Aplicar logicas planteadas en Lotes. Es decir, search con boton, total resultados al lado de filtro, si existiera un boton crear, deberia estar alineado al search y filtro. Scroll con fixed de encabezado, componentes en linea y nombre de la seccion. Respetar tamaños de todos los componentes | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Lugares - Locaciones | El componente Switch está demasiado grande en comparación con los otros botones. | Bug | Achicar el tamaño del componente para que quede armónico con los otros iconos | Alto |  | ⌛ | Desa comentó que realizaría el resizing del componente en Lotes de semillas para luego impactar en todas las pantallas donde este implicado este switch
UX | Lugares - Locaciones | Los datos no deberian estar en bold. | Bug | Consistir tanto Labels como datos de la tabla tal como venimos utilizando en todo el sitio. Label: Font Size 16px, Font weight 700, datos font size 14px y font weight 400 | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Lugares - Locaciones | MODIFICAR LOCACION - Realmente la UI planteada no es productiva | Propuesta - Sugerencia | Propondriamos una solución final de pantalla que sea usable, legible y facil de entender | Medio |  |  | Ver este comportamiento con PO AF Y UX
UX | Lugares - Locaciones | MODIFICAR LOCACION - El icono de lupa es inconsistente | Bug | El search debería tener el boton buscar tal como se planteó en lotes | Medio |  | ⏭ Sesión
UX | Lugares - Locaciones | MODIFICAR LOCACION - No hay un boton de cancelar para cancelar la modificacion | Propuesta - Sugerencia | Agregar boton de cancelar para cancelar la modificacion | Bajo |  | ⏭ Sesión
UX | Lugares - Salas | Fixeado de encabezado idem a lotes no esta aplicado | Bug | Aplicar logicas planteadas en Lotes. Es decir, search con boton, total resultados al lado de filtro, si existiera un boton crear, deberia estar alineado al search y filtro. Scroll con fixed de encabezado, componentes en linea y nombre de la seccion. Respetar tamaños de todos los componentes | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Lugares - Salas | Botones de acciones estan muy grandes y no están en una sola linea | Bug | Deberían estar del mismo tamaño de los iconos de lotes y el switch tambien deberia tener el mismo tamaño. | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Lugares - Salas | MODIFICAR SALA - La card de dispositivos no tiene un título que describa ese apartado | Propuesta - Sugerencia | La mini seccion deberia tener un titulo que diga "Dispositivos" | Bajo |  | ⏭ Sesión | Ver este comportamiento con PO AF Y UX
UX | Lugares - Salas | MODIFICAR SALA - La card de dispositivos no me cierra a nivel UI | Propuesta - Sugerencia | Dado que una card dentro de una card es una mala practica directamente la reestructuraria con un divider y quedaria mas legible. | Bajo |  | ⏭ Sesión | Ver este comportamiento con PO AF Y UX
UX | Lugares - Salas | MODIFICAR SALA - SECTOR - El icono del sector esta mal ubicado | Propuesta - Sugerencia | El icono de la flecha deberia estar situado a la izquierda | Bajo |  | ⏭ Sesión
UX | Lugares - Salas | MODIFICAR SALA - SECTOR - El descartar sector esta mal ubicado | Propuesta - Sugerencia | El descartar sector debería estar en color rojo, y además ubicado a la derecha. Ademas el icono deberia ser un trash y no una X | Alto |  | ⏭ Sesión
UX | Lugares - Salas | MODIFICAR SALA - ELIMINAR SECTOR - El modal no tiene un wording compatible con toda la plataforma | Bug | Consistir el modal con el de la plataforma, tanto wordings como acciones. Se suigere cambiar Estas por eliminar 3 por "Estás por eliminar el sector [N° sector]. Tené en cuenta que no podrás recuperarlo. Los CTAS: Eliminar como accion principal, Cancelar como opcion secundaria. Sin iconos, y con botones como estan en la mayoria de los modales. | Alto |  | ⏭ Sesión
UX | Lugares - Salas | MODIFICAR SALA - FORMULA DE CLIMA - El icono del collapsable periodo esta mal ubicado | Propuesta - Sugerencia | El icono de la flecha deberia estar situado a la izquierda | Bajo |  | ⏭ Sesión
UX | Lugares - Salas | MODIFICAR SALA - FORMULA DE CLIMA - El descartar periodo esta mal ubicado | Propuesta - Sugerencia | El descartar Periodo debería estar en color rojo, y además ubicado a la derecha. Ademas el icono deberia ser un trash y no una X. Por ultimo, deberia ser "Descartar período" sin la mayuscula en la P. | Bajo |  | ⏭ Sesión
UX | Lugares - Salas | MODIFICAR SALA - FORMULA DE CLIMA - El boton agregar periodo esta mal ubicado | Propuesta - Sugerencia | El boton agregar periodos deberia estar a mano derecha | Bajo |  | ⏭ Sesión
UX | Lugares - Salas | MODIFICAR SALA - DESCARTAR PERIODO - El modal no tiene un wording compatible con toda la plataforma | Bug | Consistir el modal con el de la plataforma, tanto wordings como acciones. Se suigere cambiar Estas por eliminar 3 por "Estás por eliminar el período [N° Periodo]. Tené en cuenta que no podrás recuperarlo. Los CTAS: Eliminar como accion principal, Cancelar como opcion secundaria. Sin iconos, y con botones como estan en la mayoria de los modales. | Alto |  | ⏭ Sesión
UX | Lugares - Salas | MODIFICAR SALA -FORMULAS DE RIEGO- El icono del sector 1 / 2 esta mal ubicado | Bug | El icono de la flecha deberia estar situado a la izquierda | Bajo |  | ⏭ Sesión
UX | Lugares - Sectores | Fixeado de encabezado idem a lotes no esta aplicado | Bug | Aplicar logicas planteadas en Lotes. Es decir, search con boton, total resultados al lado de filtro, si existiera un boton crear, deberia estar alineado al search y filtro. Scroll con fixed de encabezado, componentes en linea y nombre de la seccion. Respetar tamaños de todos los componentes | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Lugares - Sectores | El placeholder del buscador podria ser mas amigable | Propuesta - Sugerencia | Escribí el sector que querés buscar | Bajo |  | ⏭ Sesión | Queda del lado UX mejorar los wordings de los distintos placeholders, acá se pide tambien las traducciones correspondientes en ingles
UX | Lugares - Sectores | El tooltip en Desactivar cuando la accion esta en disabled podria tener un texto mas amigable | Propuesta - Sugerencia | Propuesta " No se puede desactivar el sector debido a que tiene sectores o lotes asignados." | Bajo |  | ⏭ Sesión | Queda del lado UX mejorar los wordings de los distintos placeholders, acá se pide tambien las traducciones correspondientes en ingles
UX | Lugares - Sectores | Los labels y datos son incorrectos en cuanto al estilo | Bug | Consistir tanto Labels como datos de la tabla tal como venimos utilizando en todo el sitio. Label: Font Size 16px, Font weight 700, datos font size 14px y font weight 400 ambos textos en blanco | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Formulas - Formula de clima | Fixeado de encabezado idem a lotes no esta aplicado | Bug | Aplicar logicas planteadas en Lotes. Es decir, search con boton, total resultados al lado de filtro, si existiera un boton crear, deberia estar alineado al search y filtro. Scroll con fixed de encabezado, componentes en linea y nombre de la seccion. Respetar tamaños de todos los componentes | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Formulas - Formula de clima | Los labels y datos son incorrectos en cuanto al estilo | Bug | Consistir tanto Labels como datos de la tabla tal como venimos utilizando en todo el sitio. Label: Font Size 16px, Font weight 700, datos font size 14px y font weight 400 ambos textos en blanco | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Formulas - Formula de clima | Botones de acciones estan muy grandes y no están en una sola linea | Bug | Deberían estar del mismo tamaño de los iconos de lotes y el switch tambien deberia tener el mismo tamaño. | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Formulas - Formula de clima | DETALLE - CURADO - Los labels y datos son incorrectos en cuanto a estilo | Bug | Consistir tanto Labels como datos de la tabla tal como venimos utilizando en todo el sitio. Label: Font Size 16px, Font weight 700, datos font size 14px y font weight 400 ambos textos en blanco | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Formulas - Formula de clima | DETALLE - CURADO - El comportamiento de flex height del modal es incomodo | Propuesta - Sugerencia | Proponemos dos soluciones. La primera y la que consideramos como usable, que el periodo ya venga por default apenas se abre el modal abierto, y por tanto el modal ya que quede en alto. La segunda, que tenga un scroll virtual interno. | Medio |  | ⏭ Sesión
UX | Formulas - Formula de clima | El placeholder del buscador podria ser mas amigable | Propuesta - Sugerencia | Propuesta: "Escribí la fórmula de clima que querés buscar" | Bajo |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Formulas - Formula de riego | Fixeado de encabezado idem a lotes no esta aplicado | Bug | Aplicar logicas planteadas en Lotes. Es decir, search con boton, total resultados al lado de filtro, si existiera un boton crear, deberia estar alineado al search y filtro. Scroll con fixed de encabezado, componentes en linea y nombre de la seccion. Respetar tamaños de todos los componentes | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Formulas - Formula de riego | Los labels y datos son incorrectos en cuanto al estilo | Bug | Consistir tanto Labels como datos de la tabla tal como venimos utilizando en todo el sitio. Label: Font Size 16px, Font weight 700, datos font size 14px y font weight 400 ambos textos en blanco | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Formulas - Formula de riego | Botones de acciones estan muy grandes | Bug | Deberían estar del mismo tamaño de los iconos de lotes y el switch tambien deberia tener el mismo tamaño. | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Genética | Fixeado de encabezado idem a lotes no esta aplicado | Bug | Aplicar logicas planteadas en Lotes. Es decir, search con boton, total resultados al lado de filtro, si existiera un boton crear, deberia estar alineado al search y filtro. Scroll con fixed de encabezado, componentes en linea y nombre de la seccion. Respetar tamaños de todos los componentes | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Genética | Los labels y datos son incorrectos en cuanto al estilo | Bug | Consistir tanto Labels como datos de la tabla tal como venimos utilizando en todo el sitio. Label: Font Size 16px, Font weight 700, datos font size 14px y font weight 400 ambos textos en blanco | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Genética | Botones de acciones estan muy grandes | Bug | Deberían estar del mismo tamaño de los iconos de lotes y el switch tambien deberia tener el mismo tamaño. | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Genética | El placeholder del buscador podria ser mas amigable | Propuesta - Sugerencia | Propuesta: "Escribí la genética que querés buscar" | Bajo |  | ⏭ Sesión | Queda del lado UX mejorar los wordings de los distintos placeholders, acá se pide tambien las traducciones correspondientes en ingles
UX | Semillas | El placeholder del buscador podria ser mas amigable | Propuesta - Sugerencia | Propuesta: "Escribí el lote de semillas que querés buscar" | Bajo |  | ⏭ Sesión | Queda del lado UX mejorar los wordings de los distintos placeholders, acá se pide tambien las traducciones correspondientes en ingles
UX | Semillas | Botones de acciones estan muy grandes | Bug | Deberían estar del mismo tamaño de los iconos de lotes y el switch tambien deberia tener el mismo tamaño. | Alto |  | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Semillas | MODIFICAR - El boton cancelar tiene el icono que no deberia ir | Bug | Quitar el icono | Medio |  | ⏭ Sesión
UX | Usuarios | Los labels y datos son incorrectos en cuanto al estilo | Bug | Consistir tanto Labels como datos de la tabla tal como venimos utilizando en todo el sitio. Label: Font Size 16px, Font weight 700, datos font size 14px y font weight 400 ambos textos en blanco | Alto | FALSE | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Usuarios | MODIFICAR USUARIO - El orden de los inputs es poco consistente y poco usable | Propuesta - Sugerencia | Proponemos el siguiente orden: Primer columna: Nombre, Apellido, DNI, Direccion, Telefono de contacto Segunda columna: Email, Título de profesion, Rol, Matricula, Nueva contraseña | Alto | FALSE | ⏭ Sesión | Ver con PO AF Y UX
UX | Motivos | Fixeado de encabezado idem a lotes no esta aplicado | Bug | Aplicar logicas planteadas en Lotes. Es decir, search con boton, total resultados al lado de filtro, si existiera un boton crear, deberia estar alineado al search y filtro. Scroll con fixed de encabezado, componentes en linea y nombre de la seccion. Respetar tamaños de todos los componentes | Alto | FALSE | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Motivos | Los labels y datos son incorrectos en cuanto al estilo | Bug | Consistir tanto Labels como datos de la tabla tal como venimos utilizando en todo el sitio. Label: Font Size 16px, Font weight 700, datos font size 14px y font weight 400 ambos textos en blanco | Alto | FALSE | ⏭ Sesión | Desa comentó que esto se corregiría directamente cuando se implementen los estilos idems a Lotes
UX | Motivos | El icono de eliminar es incorrecto | Bug | El icono de eliminar deberia ser un trash. | Medio | FALSE | ⏭ Sesión
UX | Motivos | El placeholder del buscador podria ser mas amigable | Propuesta - Sugerencia | Propuesta: "Escribí el motivo que querés buscar" | Bajo | FALSE | ⏭ Sesión
UX | Todas las secciones | FILTRO - La ventana del filtro es ajustada y hace que los placeholders caigan en una segunda linea, desfasando el propio componente | Bug | La ventana del filtro debería ser mas ancha para que pueda entrar todas las palabras completas (placeholders de los combos) Apliar la clase el width y quitar el filter.width de 30vh podría ser una solución. | Alto | FALSE | ⏭ Sesión
UX | Todas las secciones | ACCIONES - El tooltip al hacer hover sobre el icono de tres puntitos es "Configuraciones" | Propuesta - Sugerencia | Cambiar por wording. Más acciones | Bajo | FALSE | ⏭ Sesión
UX | Todas las secciones | Actualmente al ingresar a lotes, plantas, locaciones, salas, entre otros, se visualiza que hay una demora de entre 2 a 5 segundos de carga, acorde a la complejidad de los datos que se obtienen desde la BBDD | Propuesta - Sugerencia | Se podría colocar un skeleton que ayude a calmar la ansiedad del usuario que está esperando que se cargue las tablas o sitios. | Medio | FALSE | ⏭ Sesión
UX | Todas las secciones | La acción volver atrás tiene un wording "Atras" | Propuesta - Sugerencia | Se podría colocar Volver atrás para brindar mejor orientacion al usuario de la acción | Bajo | FALSE | ⏭ Sesión
UX | Todas las secciones | El loading rojo es poco consistente con el sitio y estilo | Propuesta - Sugerencia | Podriamos poner una animación con fondo transparente como loading? (La podriamos armar nosotros esa animacion) El color debería ser #73EBCD | Bajo | FALSE | ⏭ Sesión
UX | Todas las secciones | La flecha de atrás está en azul | Bug | Su color debería ser #F8F8F8 | Bajo | FALSE | ⏭ Sesión
UX | Todas las secciones | Colores en la aplicación | Bug | El color blanco debería ser #F8F8F8. El verde #73EBCD y disabled #638E93 | Bajo | FALSE | ⏭ Sesión
UX | MODAL AGREGAR OBSERVACION | El placeholder del input observación podria ser mas amigable | Propuesta - Sugerencia | Propuesta: "Escribí la observación" | Bajo | FALSE | ⏭ Sesión
UX | HEADER | Tanto el icono de people como el nombre del usuario no son interactivos | Bug | Al cliquearlos deberian desplegar la ventana de Mi perfil o cerrar sesión | Medio | FALSE | ⏭ Sesión
UX | COMPONENTE SELECT C/ SEARCH Y SELECCION MULTIPLE EN FILTRO | El componente combo-box de los filtros y de otros lugares esta mal estructurado. | Bug | Al estar el checkbox de seleccion general al lado del search, se produce un acortamiento del buscador y por consiguiente ocurren dos situaciones: 1- El search tiene poco espacio de interaccion y por consiguiente de lectura. 2- Ese check de seleccion general no es claro a la hora de entender que funcion cumple. Propuesta: Bajar el check y ponerle un label Seleccionar todos. Y estirar el search en ese espacio disponible. Además retirar la cruz de cierre, dado que no aporta valor al componente. | Alto | FALSE | ⏭ Sesión
UX | COMPONENTE SELECT C/ SEARCH Y SELECCION MULTIPLE EN FILTRO | Al realizar una busqueda en dicho componente que no trae resultados, el label resultante es No result found., lo cual no es entendible para un publico con dialecto españl | Bug | Propuesta: No se encontraron filtros | Medio | FALSE | ⏭ Sesión
UX | Ventana del filtro | La flechita de la ventana del filtro no refiere a un tooltip | Bug | Quitar flechita de la ventana del filtro | Bajo | FALSE | ⏭ Sesión
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE