## Hoja 1
# | Epica | HU | Resumen | Prioridad | Dependencias | Orden | HS Esfuerzo
[7 empty] | FUN | UX | DEV | QA | PM
| SET UP INICIAL | SITEMAP | Mapa de la aplicacion | NECESARIA |  |  | 40 | 40 | 8
| SET UP INICIAL | Preparacion de ambientes
| STORE | Disponibilizacion en app store |  | DESEABLE
| LOGIN | Ingreso de credenciales y acceso | Guardar los datos en SQLite (lote-acciones-eventos) | NECESARIA |  |  | 24 | 32 | 72 | 36
| LOGIN | Casuistica casos negativos y mensajes |  | NECESARIA |  |  | 16 | 16 | 18 | 9
| BARRA DE HERRAMIENTAS | Elementos, accesos en barra de herramienta (cierre de sesion, perfil, menu para fututas fux) |  | NECESARIA |  |  | 24 | 24 | 18 | 9
| ESCANEO | Acceso a escaneo | Como usuario quiero acceder a una opcion que me permita escanear un codigo QR para poder escanear un codigo de una planta. | NECESARIA |  |  | 16 | 16 | 12 | 6
| ESCANEO | Escaneo de QR de planta. | Como usuario quiero escanear un codigo qr de una planta desde la app mobile para registrar un evento o accion sobre el lote al cual corresponda la misma, estando sin conexion. | NECESARIA |  |  | 16 | 16 | 36 | 18
| SELECCION MANUAL DE LOTE | Seleccion manual de un lote | Como usuario quiero poder seleccionar lote manualmente sin escanear, recuperando los Lotes de la ultima conexión para registrar un evento o accion desde la app mobile (problema de etiquete no legible) | NECESARIA |  |  | 16 | 16 | 36 | 18
| VISTA DE GRILLA | Visualización de grilla de la planta que se esta escaneando. | Como usuario quiero visualizar la informacion de la grilla de la planta que estoy estoy escaneando para contar con la informacion antes de registrar un evento o accion sobre la misma. | NECESARIA |  |  | 16 | 24 | 36 | 18
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Visualizacion de acciones disponibles a ejecutar | Como usuario quiero disponer de un listado de acciones para elegir la que necesito ejecutar. | NECESARIA |  |  | 16 | 16 | 18 | 9
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Visualizacion de eventos disponibles a ejecutar | Como usuario quiero disponer de un listado de eventos para elegir el que necesito ejecutar. | NECESARIA |  |  | 16 | 16 | 18 | 9
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Registro/ejecucion de acciones | Como usuario quiero poder registrar/ejecutar una accion seleccionada del lote desde la app mobile, estando sin conexion, para que impacte en la trazabilidad una vez conectado. | NECESARIA |  |  | 36 | 36 | 36 | 18
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Registro/ejecucion de eventos | Como usuario quiero poder registrar/ejecutar un evento seleccionado del lote desde la app mobile, estando sin conexion, para que impacte en la trazabilidad una vez conectado. | OTRO |  |  | 36 | 24 | 36 | 18
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Resguardo en forma local sin conectividad | Como usuario quiero que, al registrar/ejecutar un evento o accion, en la app mobile, sin conexion, se resguarde forma local para su posterior impacto al contar con conexion. | NECESARIA |  |  | 16 | 0 | 36 | 18
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Notificaciones de éxito y/o error de validación de campo | Como usuario quiero que al registrar/ejecutar un evento/accion en la app mobile, se valide el formato de la informacion ingresada segun los parametros definidos y se confirme/informe error segun corresponda. | NECESARIA |  |  | 24 | 24 | 36 | 18
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Impacto de registro/ejecucion al tomar conexion | Como usuario quiero que, al tomar conexion, las acciones o eventos registrados/ejecutados de forma local impacten en la aplicacion. | NECESARIA |  |  | 40 | 12 | 90 | 45
| VISUALIZACION DE ESTADOS | Flat list donde se listen las acciones registradas son conexión con el estado si se impactaron o no. | Como usuario quiero visualizar el estado de las acciones/eventos registrados/ejecutados en la app mobile para conocer si los mismos impactaron o estan pendientes. | NECESARIA |  |  | 24 | 24 | 18 | 9
| ROLES Y PERFILES | Inclusion de funcionalidades app mobile en roles y perfiles del usuario | Como usuario quiero que, al administrar un usuario en la aplicacion de Cannect web, pueda disponer de los permisos de app para asignar a los usuarios para que puedan ingresar a la app mobile. | NECESARIA |  |  | 8 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 384 | 344 | 524 | 258 |  | 1510
| EVOLUTIVO | Mismas funcionalidades para todo tipo de lotes: cosecha, semilla, paquetes. |  | DESEABLE
| EVOLUTIVO | Agregar mas acciones. |  | DESEABLE
| EVOLUTIVO | Seleccionar plantas para armar una colección para luego registrar otras acciones luego estando conectado. |  | DESEABLE
| EVOLUTIVO | Tomar fotos y subirlas a los lotes. |  | DESEABLE
| EVOLUTIVO | Detección de plagas y otras enfermedades a través de distintas apps. |  | DESEABLE
| EVOLUTIVO | Crear lotes desde mobile. |  | DESEABLE
| EVOLUTIVO | Registrar la relación peso/cantidad al crear lotes semillas. |  | DESEABLE
| EVOLUTIVO | Poder germinativo y poder de enraizamiento al momento de crear el lote. |  | DESEABLE
| EVOLUTIVO | Dashboard. |  | DESEABLE
| EVOLUTIVO | Historial |  | DESEABLE

## OK
# | Epica | HU | Resumen | Prioridad | Dependencias | Orden | HS Esfuerzo
[7 empty] | FUN | UX | DEV | QA | PM
| SET UP INICIAL | SITEMAP | Mapa de la aplicacion | NECESARIA |  |  | 40 | 40 | 8
| SET UP INICIAL | Preparacion de ambientes
| STORE | Disponibilizacion en app store |  | NECESARIA |  |  | 4 |  | 36 | 18
| LOGIN | Ingreso de credenciales y acceso | Guardar los datos en SQLite (lote-acciones-eventos) | NECESARIA |  |  | 8 | 16 | 72 | 36
| LOGIN | Casuistica casos negativos y mensajes |  | NECESARIA |  |  | 8 | 8 | 18 | 9
| BARRA DE HERRAMIENTAS | Elementos, accesos en barra de herramienta (cierre de sesion, perfil, menu para fututas fux) |  | NECESARIA |  |  | 16 | 16 | 18 | 9
| ESCANEO | Acceso a escaneo | Como usuario quiero acceder a una opcion que me permita escanear un codigo QR para poder escanear un codigo de una planta. | NECESARIA |  |  | 8 | 8 | 12 | 6
| ESCANEO | Escaneo de QR de planta. | Como usuario quiero escanear un codigo qr de una planta desde la app mobile para registrar un evento o accion sobre el lote al cual corresponda la misma, estando sin conexion. | NECESARIA |  |  | 16 | 16 | 36 | 18
| SELECCION MANUAL DE LOTE | Seleccion manual de un lote | Como usuario quiero poder seleccionar lote manualmente sin escanear, recuperando los Lotes de la ultima conexión para registrar un evento o accion desde la app mobile (problema de etiquete no legible) | NECESARIA |  |  | 12 | 12 | 36 | 18
| INFORMACION DE LOTE SELECCIONADO | Visualización de grilla de la planta que se esta escaneando. | Como usuario quiero visualizar la informacion de la grilla de la planta que estoy estoy escaneando para contar con la informacion antes de registrar un evento o accion sobre la misma. | NECESARIA |  |  | 16 | 24 | 36 | 18
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Visualizacion de acciones disponibles a ejecutar | Como usuario quiero disponer de un listado de acciones para elegir la que necesito ejecutar. | NECESARIA |  |  | 8 | 8 | 18 | 9
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Visualizacion de eventos disponibles a ejecutar | Como usuario quiero disponer de un listado de eventos para elegir el que necesito ejecutar. | NECESARIA |  |  | 8 | 8 | 18 | 9
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Registro/ejecucion de acciones | Como usuario quiero poder registrar/ejecutar una accion seleccionada del lote desde la app mobile, estando sin conexion, para que impacte en la trazabilidad una vez conectado. | NECESARIA |  |  | 36 | 36 | 36 | 18
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Registro/ejecucion de eventos | Como usuario quiero poder registrar/ejecutar un evento seleccionado del lote desde la app mobile, estando sin conexion, para que impacte en la trazabilidad una vez conectado. | OTRO |  |  | 36 | 24 | 36 | 18
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Resguardo en forma local sin conectividad | Como usuario quiero que, al registrar/ejecutar un evento o accion, en la app mobile, sin conexion, se resguarde forma local para su posterior impacto al contar con conexion. | NECESARIA |  |  | 8 | 0 | 36 | 18
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Notificaciones de éxito y/o error de validación de campo | Como usuario quiero que al registrar/ejecutar un evento/accion en la app mobile, se valide el formato de la informacion ingresada segun los parametros definidos y se confirme/informe error segun corresponda. | NECESARIA |  |  | 16 | 16 | 36 | 18
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Impacto de registro/ejecucion al tomar conexion | Como usuario quiero que, al tomar conexion, las acciones o eventos registrados/ejecutados de forma local impacten en la aplicacion. | NECESARIA |  |  | 24 | 12 | 90 | 45
| VISUALIZACION DE ESTADOS DE ACTIVIDAD | Flat list donde se listen las acciones registradas sin conexión con el estado si se impactaron o no. | Como usuario quiero visualizar el estado de las acciones/eventos registrados/ejecutados en la app mobile para conocer si los mismos impactaron o estan pendientes. | NECESARIA |  |  | 16 | 16 | 18 | 9
| ROLES Y PERFILES | Inclusion de funcionalidades app mobile en roles y perfiles del usuario | Como usuario quiero que, al administrar un usuario en la aplicacion de Cannect web, pueda disponer de los permisos de app para asignar a los usuarios para que puedan ingresar a la app mobile. | NECESARIA |  |  | 4 | 4 | 0 | 0
[7 empty] | 284 | 264 | 560 | 276 |  | 1384 | 7000 | 9688000
| EVOLUTIVO | Mismas funcionalidades para todo tipo de lotes: cosecha, semilla, paquetes. |  | DESEABLE
| EVOLUTIVO | Agregar mas acciones. |  | DESEABLE
| EVOLUTIVO | Seleccionar plantas para armar una colección para luego registrar otras acciones luego estando conectado. |  | DESEABLE
| EVOLUTIVO | Tomar fotos y subirlas a los lotes. |  | DESEABLE
| EVOLUTIVO | Detección de plagas y otras enfermedades a través de distintas apps. |  | DESEABLE
| EVOLUTIVO | Crear lotes desde mobile. |  | DESEABLE
| EVOLUTIVO | Registrar la relación peso/cantidad al crear lotes semillas. |  | DESEABLE
| EVOLUTIVO | Poder germinativo y poder de enraizamiento al momento de crear el lote. |  | DESEABLE
| EVOLUTIVO | Dashboard. |  | DESEABLE
| EVOLUTIVO | Historial |  | DESEABLE

## Hoja 2
|  | MVP1 Base | MVP1 FULL
Solo aplica a lotes productivos:
Condiciones previas: el primer login tiene que ser habiendo estado conectado. Puede haber concurrencia entre usuario conectado y otro no conectado.
Ver impacto en roles y perfiles: incluir funcionalidad en los permisos de los usuarios definidos (probable super admin y editor).
Impacto en trazabilidad.
Login | Logueo en app | x | x
| Barra de herramientas | x | x
Escanéo | Registro de eventos por lote. Escaneas la planta que identifica planta y lote pero el registro de evento es sobre el lote. | x | x
Escanéo | Poder seleccionar lote manualmente sin escanear, recuperando los Lotes de la ultima conexión. (problema de etiquete no legible) |  | x
Vista | Visualización de grilla de la planta que se esta escaneando. | x | x
Registro de actividad | Registro en forma local, sin conectividad | x | x
| Impacto de registro cuando toma conexion. | x | x
| Ver acciones disponibles a ejecutar (esperar listado de Ernest) | x | x
| Ver eventos disponibles a ejecutar | x | x
| Ejecutar acciones disponibles (esperar listado de Ernest) | x | x
| Cargar dato de eventos disponibles | x | x
| Notificaciones de éxito y/o error de validación de campo | x | x
Store | Disponibilizacion en App Store. | x | x
Flat list donde se listen las acciones registradas son conexión con el estado si se impactaron o no.
Para evolutivo:
Mismo para todo tipo de lotes: cosecha, semilla, paquetes.
Agregar mas acciones.
Seleccionar plantas para armar una colección para luego registrar otras acciones luego estando conectado.
Tomar fotos y subirlas a los lotes.
Detección de plagas y otras enfermedades a través de distintas apps.
Crear lotes desde mobile.
Registrar la relación peso/cantidad al crear lotes semillas.
Poder germinativo y poder de enraizamiento al momento de crear el lote.
Dashboard.
| Historial: deseable. |  | x

## Equipo Trabajo
| Rol |  | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero
Valeria Porten | Analista Fun |  | 80 | 80 | 40
Nuria Chavez | Analista Fun |  | 42 | 42
Jimena Abrego | PM |  | 16 | 16 | 16 | 16
Martin Barrio | TL |  | 32 | 32 | 32 | 32
Martin Barrio | Dev |  | 50 | 50 | 50 | 60
Juan Carramal | Dev |  | 60 | 140 | 150
Agostina Castello | Ux |  | 100 | 100 | 64 |  | 824
Nahuel Gomez | QA |  | 16 | 56 | 60 | 144
|  |  | 396 | 516 | 412 | 252
|  | Horas TL+PM | 48 | 48 | 48 | 48
|  |  | 348 | 468 | 364 | 204 | 1384

## ROADMAP
Borrador Roadmap de trabajo
# | Epica | HU | Resumen | del 9 al 15/11 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 2023-01-01 | 2023-01-08 | 2023-01-15 | 2023-01-22 | 2023-01-29 | 2023-02-05 | 2023-02-12 | 2023-02-19 | 2023-02-26
|  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 5 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16
| KICK OFF |  |  | SEM 0: FUNXER
| SET UP INICIAL | SITEMAP | Mapa de la aplicacion | SEM 0: FUNXER
| SET UP INICIAL | Preparacion de ambientes |  | SEM 1: DEV
| LOGIN | Ingreso de credenciales y acceso | Guardar los datos en SQLite (lote-acciones-eventos) | SEM 1: FUNXER; SEM 2: DEV; SEM 4: QA
| LOGIN | Casuistica casos negativos y mensajes |  | SEM 1: FUNXER; SEM 2: DEV; SEM 4: QA
| BARRA DE HERRAMIENTAS | Elementos, accesos en barra de herramienta (cierre de sesion, perfil, menu para fututas fux) |  | SEM 1: FUNXER; SEM 2: DEV; SEM 4: QA
| ESCANEO | Acceso a escaneo | Como usuario quiero acceder a una opcion que me permita escanear un codigo QR para poder escanear un codigo de una planta. | SEM 2: FUNXER; SEM 4: DEV; SEM 5: QA
| ESCANEO | Escaneo de QR de planta. | Como usuario quiero escanear un codigo qr de una planta desde la app mobile para registrar un evento o accion sobre el lote al cual corresponda la misma, estando sin conexion. | SEM 2: FUNXER; SEM 5: DEV; SEM 5: QA
| SELECCION MANUAL DE LOTE | Seleccion manual de un lote | Como usuario quiero poder seleccionar lote manualmente sin escanear, recuperando los Lotes de la ultima conexión para registrar un evento o accion desde la app mobile (problema de etiquete no legible) | SEM 3: FUNXER; SEM 5: DEV; SEM 7: QA
| VISTA DE GRILLA | Visualización de grilla de la planta que se esta escaneando. | Como usuario quiero visualizar la informacion de la grilla de la planta que estoy estoy escaneando para contar con la informacion antes de registrar un evento o accion sobre la misma. | SEM 3: FUNXER; SEM 5: DEV; SEM 8: QA
| CREAR EVENTO |  |  | SEM 5: FUNXER; SEM 8: DEV; SEM 9: QA
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Visualizacion de acciones disponibles a ejecutar | Como usuario quiero disponer de un listado de acciones para elegir la que necesito ejecutar. | SEM 5: FUNXER; SEM 8: DEV; SEM 9: QA
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Visualizacion de eventos disponibles a ejecutar | Como usuario quiero disponer de un listado de eventos para elegir el que necesito ejecutar. | SEM 5: FUNXER; SEM 8: DEV; SEM 9: QA
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Registro/ejecucion de acciones | Como usuario quiero poder registrar/ejecutar una accion seleccionada del lote desde la app mobile, estando sin conexion, para que impacte en la trazabilidad una vez conectado. | SEM 5: FUNXER (fiestas); SEM 9: DEV; SEM 11: QA
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Registro/ejecucion de eventos | Como usuario quiero poder registrar/ejecutar un evento seleccionado del lote desde la app mobile, estando sin conexion, para que impacte en la trazabilidad una vez conectado. | SEM 5: FUNXER (fiestas); SEM 10: DEV; SEM 11: QA
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Resguardo en forma local sin conectividad | Como usuario quiero que, al registrar/ejecutar un evento o accion, en la app mobile, sin conexion, se resguarde forma local para su posterior impacto al contar con conexion. | SEM 9: FUN; SEM 11: DEV; SEM 12: QA
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Notificaciones de éxito y/o error de validación de campo | Como usuario quiero que al registrar/ejecutar un evento/accion en la app mobile, se valide el formato de la informacion ingresada segun los parametros definidos y se confirme/informe error segun corresponda. | SEM 10: FUNXER; SEM 12: DEV; SEM 13: QA
| REGISTRO DE ACTIVIDAD | Impacto de registro/ejecucion al tomar conexion | Como usuario quiero que, al tomar conexion, las acciones o eventos registrados/ejecutados de forma local impacten en la aplicacion. | SEM 10: FUNXER; SEM 13: DEV; SEM 14: QA
| VISUALIZACION DE ESTADOS | Flat list donde se listen las acciones registradas sin conexión con el estado si se impactaron o no. | Como usuario quiero visualizar el estado de las acciones/eventos registrados/ejecutados en la app mobile para conocer si los mismos impactaron o estan pendientes. | SEM 11: FUNXER; SEM 14: DEV; SEM 15: QA
| ROLES Y PERFILES | Inclusion de funcionalidades app mobile en roles y perfiles del usuario | Como usuario quiero que, al administrar un usuario en la aplicacion de Cannect web, pueda disponer de los permisos de app para asignar a los usuarios para que puedan ingresar a la app mobile. | SEM 13: FUNXER; SEM 15: DEV; SEM 16: QA